개발 견적 회신서

학원용 AI 영어 학습 플랫폼 구축

AI 원본 콘텐츠 생성 · POD 교재 출판 · 진단–처방–실행–증명 학습 플랫폼

| 발주 예정사 | (주)이퓨쳐 · ELT 출판 / 기획본부 |
| --- | --- |
| 회 신 사 | 오이지 (Picklass) |
| 문서 구분 | RFP 회신 — 개발 견적 및 제안사 정보 |
| 작성일 | 2026년 8월 3일 |
| 회신 기한 | 2026년 8월 4일 |
| 담당자 | 최 회 영 대표 |
| 보안 등급 | 대외비 — NDA에 따라 관리 |

0. 회신 요약

| 구 분 | 금액 (VAT 별도) |
| --- | --- |
| **개발비 정가** (P1+P2+P3+후속) | 357,469,000 원 |
| **개발비 계약가** — 사업제휴(수익배분) 병행 시 | 178,735,000 원 |
| 월 운영비 (파일럿 학원 8개소 · 학생 400명 기준) | 1,438,000 원 / 월 |
| 본 사업에 무상 투입되는 기보유 자산 | 약 465,259,000 원 상당 |

※ 월 운영비에는 STT(음성인식)·TTS(음성합성) 등 일부 변동비가 아직 반영되지 않았습니다. 사용 조건 확정 후 재산정이 필요합니다 (상세 6-3).

핵심 3가지

1.  P1 파일럿을 11주에 완료합니다 — 8월 초 착수 시 10월 하순 완료, 12월 파일럿까지 약 5주 버퍼를 확보합니다.

2.  P3(방학 스피킹·진단 온보딩)는 추가 개발비 0원입니다 — 해당 범위가 이미 개발 진행 상태이기 때문입니다.

3.  개발비 산정에 당사 기보유 자산 약 4.65억 상당은 포함되지 않았습니다. 신규 구축 시 발주사가 별도로 부담해야 할 비용입니다.

※ 계약가(1.79억)는 사업제휴(수익배분) 계약 병행을 전제로 한 50% 조정가입니다.

6-1. 모듈별 개발 견적

RFP 양식에 「기보유율」과 「신규 기준 환산 공수」 2개 열을 추가했습니다. 당사 기보유 자산이 실제 투입공수를 얼마나 줄이는지 비교하기 위함입니다.

| No. | 기능 모듈 | 기보유율 | 신규기준 환산 M/M | 투입공수 (M/M) | 개발기간 (주) | 개발비 정가 (원, VAT별도) | 비고 / 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 콘텐츠 생성 엔진 | 50% | 9.0 | 3.8 | 8 | 51,930,000 | 교육과정 기준 분석로직 신규 · 발주사 원자료 제공 전제 |
| M2 | 교재 스튜디오 / POD | 12% | 6.0 | 4.0 | 9 | 55,580,000 | 인쇄 실비·물류비·벤더 계약 제외 |
| M3 | 진단 모듈 | 35% | 5.6 | 3.4 | 7 | 46,889,000 | 알고리즘 설계 완비 — 구현 공수만 |
| M4 | 수업 실행 | 70% | 15.0 | 4.4 | 9.5 | 46,653,000 | 레지스트리 19/31 완료 · 신규 9모듈(어휘2·문법3·서술형4) |
| M4′ | 4→5영역 확장 | — | — | 1.0 | 2 | 13,957,000 | 문법 영역 신설 최소범위 — 기존 4영역 확장분 제외 |
| M5 | QR·OCR 채점 | 5% | 3.4 | 3.5 | 8 | 47,618,000 | 참고 견적 (ROM ±50%: 2,381만~7,143만) · RFP §4 「조건부」 |
| M6 | 성장 리포트 / 관리 | 40% | 4.9 | 2.6 | 6 | 35,827,000 | 재원 관리 연동 제외(외부 시스템 담당) |
| M7 | 승인 게이트 · 외부 연동 | 35% | 6.3 | 3.8 | 8 | 51,345,000 | 구독·결제 제외 · 검수 승인 게이트 + 회원·수강 연동(2,601만은 ROM ±50%) |
| M8 | 역할별 화면 / 계정 | 65% | 4.4 | 0.6 | 2 | 7,670,000 | 멀티테넌트 기반 완비 · 앱 셸·스토어 등재는 제휴 협의 후 별도 |
| P3 | Speaking 강화 · 진단 온보딩 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | ★ 개발 완료 — 추가 개발비 없음 |
|  | 합 계 (M5 제외) | ≈38% |  | 23.7 | — | 309,851,000 |  |
|  | 합 계 (M5 포함) |  |  | 27.2 | — | 357,469,000 |  |
|  | ★ 계약가 (정가 × 50%) |  |  |  |  | 178,735,000 | 수익배분 계약 병행 전제 |

산정 기준

| 단가 | 2026년 적용 SW기술자 평균임금(한국소프트웨어산업협회) — 기획 578,206 · 디자인 251,671 · FE/BE 378,250 · QA 197,714 (M/D) |
| --- | --- |
| 배수 | 정가 = 직접인건비 × 1.80 (제경비 60% + 기술료 12.5%) : 제경비와 기술료는 중소기업 조건에 맞춤 |
| 가산 | 없음 — PM·아키텍트 관리비, 통합테스트 가산, 리스크 예비비를 모두 0%로 적용 |
| 학습 모듈 | 1개 = 2주(개발 1주 + 테스트 1주) = 10 M/D = 5,184,000원 — 당사 실측 단위공수 |
| 산출 방식 | 산출물의 단순 합이며, 임의 가산·조정이 없습니다. |

6-2. 단계별 요약 견적

| 단계 | 범 위 | 개발기간 | 개발비 정가 (원, VAT별도) | 계약가 (정가 ×50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 (파일럿) | M1 · M2 · M7 · M8 — 내신형 원본 콘텐츠·문항 생성 + 교재 스튜디오(북빌더→POD·eBook) + 검수 승인 게이트 + 역할별 화면·연동 | 11주 | 166,525,000 | 83,263,000 |
| P2 (정규) | M3 · M4 · M4′ · M6 — 학습 모듈 9종(어휘·문법·서술형) + 문법 영역 신설 + 적응형 진단(PT/AT) + 과정 데이터 + 월간 성장 리포트 | 15주 | 143,326,000 | 71,663,000 |
| P3 (방학) | Speaking 강화 · 진단 온보딩 ★ 개발 완료 | 0주 | 0 | 0 |
| 후속 (조건부) | M5 — QR·OCR 채점 고도화 | 3주 | 47,618,000 | 23,809,000 |
|  | 합 계 | 29주 | 357,469,000 | 178,735,000 |

회신 단서 (필독)

| 0 | ★ 계약가는 정가의 50%이며, 사업제휴(수익배분) 계약 병행이 전제입니다. 수익배분 계약 미성립 시 정가를 적용합니다. |
| --- | --- |
| 1 | 개발기간은 5인 투입 전제입니다 — 개발 2 · UI/UX(FE 겸임) 1 · 기획 1 · QA 1. 인력 축소 시 기간은 비례 연장됩니다. |
| 2 | P2 구간은 QA가 병목입니다(학습 모듈 테스트 51 M/D). 일정 단축이 필요한 경우 개발자 증원이 아니라 QA 증원으로만 가능합니다. |
| 3 | M7 연동(2,601만) 및 M4 협의 모듈은 ROM(±50%)입니다 — 발주사 운영도구 API 규격 확정 후 재산정합니다. |
| 4 | M5는 참고 견적(ROM ±50%)입니다 — RFP §4가 「조건부」로 분류한 범위입니다. |
| 5 | P1 착수 시점이 12월 파일럿을 좌우합니다. 아래 역산표를 참조하십시오. |
| 6 | 발주사 원자료(학년별 성취기준·필수어휘·표현 DB) 제공 지연 시 P1·P2 일정이 연장됩니다. |
| 7 | ★ P3는 당사 기보유 완료 자산으로 충당되어 추가 개발비가 발생하지 않습니다. |

일정 역산 (8월 초 착수 · 5인 투입 기준)

| 시 점 | 단 계 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 8월 초 | 계약 · 착수 | 5인 투입 개시 |
| 8월 ~ 10월 하순 | P1 (11주) | 생성 엔진 · 교재 스튜디오 · 검수 게이트 · 연동 |
| 11월 ~ 12월 | 파일럿 개시 | ★ 약 5주 버퍼 · 겨울방학 신규 유입기 · 학원 5~10개소 |
| 12월 ~ 3월 중순 | P2 (15주) | 정규 스택 — 학습 모듈 · 진단 · 리포트 |
| — | P3 | 개발 완료 — 추가 일정 없음 |
| 조건부 | 후속 M5 (3주) | QR·OCR |

※ 10월 이후 착수 시 P1이 12월을 넘깁니다.

6-3. 운영비 · 변동비 (개발비와 별도)

산정 기준: 파일럿 학원 8개소 · 학생 400명

| 항 목 | 산정 기준 | 월 예상 비용 (원) |
| --- | --- | --- |
| 유지보수 / 운영 인력 | 0.3 FTE (개발 0.2 + QA 0.1) SLA: 평일 09~18시 · P1 장애 4시간 이내 착수 | 별도 산정 |
| 서버 / 인프라 | 웹·API 이중화 2대 + 매니지드 DB + 스토리지·CDN + 모니터링·백업 | 1,000,000 |
| AI / LLM API 사용료 | 1,169원/학생/월 × 400명 (프롬프트 캐싱 · Batch API 적용 후) | 468,000 |
| STT / TTS (음성) | **미반영 — 사용 조건 확정 후 별도 산정** (Speaking 이용률 · 1인 월 발화 시간 · 엔진 선정 전제 필요) | 별도 산정 |
| POD 인쇄 · 유통 연동 | 주문 전송·상태 수신 처리 — 인프라 비용에 포함 인쇄 실비·물류비는 제외(벤더 계약) | 0 |
|  | 합 계 (STT/TTS 제외) | ≈ 1,438,000 |

※ 미반영 비용 변수 (필독)

상기 합계에는 아래 항목이 반영되어 있지 않습니다. 해당 조건이 확정되면 재산정하여 제출하겠습니다.

| 1 | STT (음성인식) | Speaking 이용률 · 학생 1인당 월 발화 시간 · 엔진 선정(Google / Azure 등) 전제 미확정 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TTS (음성합성) | 지문·문항 음성 제공 범위(전체 / 선택) · 사전 생성 캐시 여부 · 음성 품질 등급 미확정 |
| 3 | OCR 엔진 | M5(QR·OCR) 착수 시 발생 — 외부 엔진 라이선스 별도 |
| 4 | 학습량 전제 | 학생 1인 월 학습 횟수(본 산정 12회) 변동 시 AI/LLM 비용 비례 변동 |

AI / LLM 원가 산정 근거

학생 1인 월 사용 시나리오 (정규과정 · 월 12회 학습 × 모듈 3개)

| 작 업 | 모 델 | 월 호출 | 입력 tok | 출력 tok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 · 문항 생성 | Claude Sonnet 5 ($3 / $15) | 24 | 3,000 | 1,500 |
| 어휘 · 문법 채점 | Claude Haiku 4.5 ($1 / $5) | 40 | 800 | 300 |
| 서술형 내용 채점 | Claude Opus 5 ($5 / $25) | 8 | 2,000 | 800 |
| 월간 성장 리포트 | Claude Opus 5 | 1 | 5,000 | 1,500 |
| 진단(PT/AT) 월할 | Claude Haiku 4.5 | 6.7 | 1,000 | 200 |

원가 최적화 결과

| 구 분 | 절감 전 | 절감 후 | 적용 장치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 토큰 | $0.360 | $0.165 | 프롬프트 캐싱 — 학원범위·교재 컨텍스트 60% 캐시 히트(읽기 0.1배) |
| 출력 토큰 | $0.804 | $0.669 | Batch API — 야간 일괄 생성분 50%에 −50% |
| 합 계 | $1.164 | $0.835 ≈ 1,169원 | −28% |

※ 당사는 On-demand 생성 원칙(모듈 진입 시점 실시간 생성)을 아키텍처에 이미 반영하여, 미사용 콘텐츠 생성 비용이 발생하지 않습니다.

규모 확대 시 운영비 (STT/TTS 제외, 인력포함시)

| 학생 수 | 운영 인력 | 인프라 | AI / LLM | 월 합계 | 학생당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 (파일럿) | 3,521,000 | 1,000,000 | 468,000 | 4,989,000 | 12,473원 |
| 1,000 | 3,521,000 | 1,200,000 | 1,169,000 | 5,890,000 | 5,890원 |
| 3,000 | 5,979,000 | 1,800,000 | 3,507,000 | 11,286,000 | 3,762원 |
| 5,000 | 8,438,000 | 2,400,000 | 5,845,000 | 16,683,000 | 3,337원 |

★ 학생 1인 추가 시 한계비용 ≈ 1,200원/월 (AI/LLM 기준, STT·TTS 미반영). 파일럿 규모에서 학생당 환산액이 높은 것은 고정비 비중(약 90%) 때문이며, 확산 시 급격히 낮아집니다.

운영비 관련 단서

| 1 | AI/LLM · STT/TTS는 실비 정산이며 개발비와 별도입니다. |
| --- | --- |
| 2 | ★ 학생당 월 상한(cap)을 설정합니다. 초과분은 별도 정산 또는 사용량 제한으로 대응하며, 상한 금액은 STT/TTS 조건 확정 후 통합 기준으로 확정합니다. |
| 3 | 외부 API 단가 · 환율 변동 시 재산정합니다. |
| 4 | 인쇄 실비 · 물류비는 제외됩니다(벤더 직계약). |
| 5 | OCR 엔진 사용료는 별도입니다(M5 착수 시). |
| 6 | SLA를 24×7로 상향할 경우 인력 구성을 재산정합니다. |

6-4. 가정 및 제외 범위 (Assumptions & Out of Scope)

| 전제 가정 (Assumptions) | 제외 범위 (Out of Scope) |
| --- | --- |
| 교육과정·교과서 원자료(학년별 성취기준·필수어휘·표현, 출판사·단원 메타)는 발주사 제공 전제 | 교과서 지문 IP 확보 및 원문 재현 기반 시험 당일 exact 대비 |
| 반/그룹·출결·수강·재원 정보는 외부 학원관리 시스템에서 연동 수신 | 학사관리 기능 — 반 편성·출결·수강·재원 관리·학부모 알림 전송 |
| 구독·결제는 발주사 시스템 담당, 당사는 구독 상태 수신 I/F만 제공 | PG 정기결제·빌링·환불·정산 |
| 회원·수강 연동(M7)은 발주사 운영도구 API 규격 확정 후 재산정 — 본 견적은 ROM(±50%) | 발주사 운영도구 측 개발(API 제공·수정·테스트 지원) |
| 학습 모듈 견적 범위는 요구 3영역(어휘·문법·서술형 내신) 9개 모듈 한정. | WSD(발음)·ORL(낭독) 등 스피킹 성격 모듈 |
| 4→5영역 확장은 문법 영역 신설 최소 범위만 포함 | 기존 4영역의 재분류·재검증(스킬·Role/Stage 재매핑, 호환성 매트릭스 전면 재작성) |
| 학습 모듈은 1개당 2주(개발 1주 + 테스트 1주, 1인 기준), 개발 2인·QA 1인 병렬 전제 | 병렬 인력 확보 불가 시 일정 재산정 |
| 학부모는 리포트 수신 전용 구조(열람 토큰·링크)로 구현 | 학부모 계정 체계·마이페이지·독립 권한 매트릭스 |
| 모바일 앱은 하이브리드(WebView 래핑) 방식 기준 — 기존 모바일 웹앱 100% 재사용 | 앱 셸 구축·스토어 등재는 사업제휴 협의 후 별도 산정 · 크로스플랫폼 재작성 · 풀 네이티브 개발 |
| LLM·STT/TTS·OCR 외부 API 사용료는 개발비와 별도, 실비 정산. 6-3의 운영비에는 STT·TTS 비용이 미반영 상태이며 사용 조건 확정 후 재산정 | 외부 API 사용료 · OCR 엔진 라이선스 · STT/TTS 사용료(조건 확정 전) |
| POD 인쇄·물류는 별도 인쇄 벤더 계약 전제 | 인쇄 실비 · 물류비 · 벤더 계약 |
| 산출 콘텐츠(생성 지문·문항·교재)의 저작권은 발주사 귀속에 동의 | — |
| 플랫폼·생성 엔진·학습 모듈·레벨 체계·진단 알고리즘의 IP는 당사 귀속, 발주사에 비독점 사용권 부여 | 당사 기보유 자산의 소유권 이전 · 독점적 실시권(별도 합의 사항) |
| 기보유 자산(완료 19모듈, 진단 알고리즘, 회화 엔진, 모바일 웹앱, 멀티테넌트 기반)은 본 개발의 산출물이 아니며 라이선스로 제공 | — |
| 범위 고정(Scope Freeze) — 본 견적 및 세부 작업 내역(산출물 52건)에 없는 작업은 계약 범위 외 | 추가 요구는 CR 단가표(표준 단위공수 원단위) 적용 |

7. 제안사 정보

7-1. 본 사업 투입 인력

| 직 무 | 인 원 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 개발 (FE / BE) | 2 | 학습 모듈 · 엔진 · 연동 |
| UI/UX (FE 겸임) | 1 | 화면 설계 및 퍼블리싱 |
| 기획 | 1 | 요건 정의 · 프롬프트 설계 · 산출물 관리 |
| QA | 1 | 단위·통합 테스트 |
| 계 | 5 명 | 본 사업 전담 투입 (확정) |

※ 상기 5인은 본 사업 전담 투입 인력으로 확정되어 있으며, 6-2의 개발기간은 이 구성을 전제로 산정되었습니다.

7-2. RFP 요구 분야별 대응

| 요구 분야 | 보유 | 근 거 |
| --- | --- | --- |
| 에듀테크 | 보유 | 4개 서비스 개발·운영 중 · CEFR 기반 18레벨 체계 · 31모듈 레지스트리 |
| AI | 보유 | LLM 기반 콘텐츠 생성 엔진 운영 중 · 음성(STT/TTS) 연동 운영 중 |
| LMS | 보유 | 과정 · 레슨 · 수강 · 진도 · 리포트 전 주기 운영 중 |
| 출판 / POD | 설계 역량 | 자체 운영 실적 미보유 — 1원본 → eBook·인쇄PDF 파이프라인 설계로 제안(M2, 산출물 7건) |
| 결제 플랫폼 | 스코프 외 | 본 제안에서 결제는 발주사 시스템 담당(M7) — 당사는 구독 상태 수신 I/F만 제공 |

자사 서비스 운영 현황

| 서비스 | 성 격 | 규 모 | 상 태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Picklass Studio | 강사·원장용 저작 도구 (지문 생성·과정·레슨·리포트) | 완료 19기능 | 운영 중 |
| Picklass Tutoring | 학생용 4영역 학습 실행 (모듈 오케스트레이터) | 8기능 전부 완료 | 운영 중 |
| Picklass Speaking | AI 회화 · 모바일 웹앱 (5탭 IA · 풀스크린 플레이어) | 9모듈 완료 | 운영 중 |
| Picklass Backoffice | 멀티테넌트 기관·사용자·권한·통계 | 완료 21기능 | 운영 중 |
|  | 합 계 | 학습 모듈 19개 · 화면 57기능 |  |

8. 무상 투입 기보유 자산

본 견적의 개발비 산정에는 당사가 이미 보유·운영 중인 자산이 포함되지 않았습니다.

| # | 자 산 군 | 환산 정가 (원) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 학습 모듈 19개 (Speaking 9 포함) | 98,496,000 |
| 2 | 학습 실행 엔진 — Tutoring (8기능) | 53,029,000 |
| 3 | Speaking 서비스 · 모바일 웹앱 | 81,419,000 |
| 4 | 콘텐츠 생성 엔진 · 저작 도구 — Studio (19기능) | 104,898,000 |
| 5 | 멀티테넌트 · 계정 · 권한 — Backoffice (21기능) | 91,221,000 |
| 6 | 진단 알고리즘 설계 자산 | 10,408,000 |
| 7 | 공통 아키텍처 · 도메인 설계 | 25,788,000 |
|  | 합 계 | ≈ 465,259,000 |

환산 기준은 본 견적과 동일합니다 — 표준 단위공수 원단위표 및 직접인건비 × 1.80. 완료 기능만 전액, 부분 완료는 ×0.5, 미착수는 제외한 보수적 산정입니다.

| 개발비 정가 | 357,469,000 |
| --- | --- |
| 개발비 계약가 | 178,735,000 |
| 무상 투입 기보유 자산 | 465,259,000 |
| 발주사 확보 총 가치 | 822,728,000 |

★ 발주사는 약 8.23억 상당의 시스템을 1.79억에 확보합니다.

이는 신규 구축 시 별도로 부담해야 할 비용이며, 당사 제안이 동일 요구사항 대비 개발비·개발기간 모두에서 경쟁력을 갖는 근본 이유입니다.

9. 계약가 조정의 전제

본 회신의 계약가 178,735,000원은 정가 357,469,000원의 50%이며, 사업제휴(수익배분) 계약 병행을 전제로 한 조정가입니다.

| ① | 수익배분 계약 병행 — 차액 178,734,000원은 운영 수익 배분으로 회수 |
| --- | --- |
| ② | 연간 최소 실적 보장(MG) 설정 — 월평균 재원 학생 1,000명 기준 (1년차 500명 완화) |
| ③ | MG 미달 시 개발비 차액 청구 |
| ④ | 범위 고정 및 변경 시 CR 단가 적용 |
| ⑤ | 차액 전액 회수 후 당사 배분율 인하 (인센티브 구조) |

※ 위 조건이 성립하지 않는 경우 개발비는 정가(357,469,000원)를 적용합니다.

수익배분 구조 · 인정 운영비 정의 · MG 설계 상세는 별도 협의 자료로 제출하겠습니다.