『지역성장 인재양성체계(앵커)』

한양여자대학교 산학공동 기술개발과제 요약서

| 연구과제명 | 국문 | 생성형 인공지능 기반 전공 직무 외국어 콘텐츠 저작·교재 출간·말하기 실습 통합 플랫폼 개발 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 영문 | Development of a Generative AI Platform for Authoring, Publishing and Practicing Occupational Foreign Language Content |  |  |
| 수행기간구분 | 단년과제 | 기업협업센터 (ICC) 명 | 글로벌서비스 ICC |  |
| 개발단계 | □기초 □응용 ☑개발 | 실용화 대상 여부 | ☑ 예 □ 아니오 |  |
| 주관연구기관 | 한양여자대학교 | 과제관리부서 | (산학협력단 기재) |  |
| 과제관리 실무담당자 | (기재 필요) |  |  |  |
| 주관연구책임자 | 성명 / 직급(직위) | (기재 필요) | 소속학과 / 전공 | (기재 필요) |
|  | 연락처 | (기재 필요) | 국가연구자번호 | (기재 필요) |
| 참여기업(대표) | 주식회사 오이지 (대표 ○○○, 플랫폼명 Picklass) | 대표 참여연구자 | (기재 필요) |  |

| 연구개발기간 | 총연구기간 | 2026. 09. 01. - 2026. 12. 31. (4개월) |
| --- | --- | --- |
|  | 당해연구기간 | 2026. 09. 01. - 2026. 12. 31. (4개월) |
| 연구개발비 및 참여 연구자 수 (단위 : 천원, 명) |  |  |

| 사업연도 | 국고지원금 (현금) | 기업부담 대응자금 (현물) | 합계 | 공동연구자 (책임자·학생 제외) | 참여학생 (학부) | 연구개발비 외 지원금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차년도 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 4 | 2 | - |

| 참여기관 · 기관명 | 책임자 성명 | 직급(직위) | 연락처 | 전자메일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 오이지 | (기재 필요) | (기재) | (기재) | (기재) |

| 참여연구원 내역 (연구보조원 포함) · 성 명 | 소 속 | 직 위 | 학위 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) | 한양여자대학교 | 교수 | 박사 |
| (기재 필요) | 한양여자대학교 | 교수 | 박사 |
| (기재 필요) | 한양여자대학교 | 학부생 | 전문학사 과정 |
| (기재 필요) | 한양여자대학교 | 학부생 | 전문학사 과정 |
| (기재 필요) | 주식회사 오이지 | 연구원 | (기재) |
| (기재 필요) | 주식회사 오이지 | 연구원 | (기재) |

| 연구책임자 학력 및 경력사항 · 학위취득 | 취득연월 | 취득기관 | 세부전공 | 논문제목 | 학위구분 | 지도교수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |  |  |

| 대표적 논문/저서 실적 · 논문명/저서명 | 게재지 | 게재(출판) 연도 | 주저/공저 구분 | 등록번호 (ISSN) | 비고 (IF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |  |

| 지식재산권 출원·등록 실적 · 지식재산권명 | 국가명 | 출원(등록)일 | 출원·등록번호 / 출원·등록자 수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |

연구개발 목표

◦ 전공 학과의 직무 상황을 시드로 하여 생성형 AI가 외국어 학습 콘텐츠 초안을 산출하고 교수가 검수·승인하는 저작 엔진과, 승인 콘텐츠를 단일 원본에서 전자책·인쇄교재·앱 학습화면으로 동시 출력하는 출판 파이프라인을 개발한다. ◦ 개발된 콘텐츠로 직무 상황 말하기 롤플레이 실습을 수행하고, 학습 과정 데이터로부터 취업 증빙 수준의 직무 외국어 역량 리포트를 자동 산출하는 실증 체계를 구축한다.

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 산학공동 기술개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년    월    일

연구책임자 :                          (인)

한양여자대학교 앵커 사업단장 귀하

산학공동 기술개발과제 요약문

| 과제명 | 생성형 인공지능 기반 전공 직무 외국어 콘텐츠 저작·교재 출간·말하기 실습 통합 플랫폼 개발 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구책임자 | (기재 필요) |  |  |

| 기술분류 | 국가과학기술표준분류 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1순위 소분류 코드명 | 정보/통신 — 인공지능·응용 소프트웨어 | 50 % |
|  | 2순위 소분류 코드명 | 인문사회 — 외국어교육·교육공학 | 30 % |
|  | 3순위 소분류 코드명 | 문화/관광 — 콘텐츠·디지털 출판 | 20 % |

| 총 연구개발기간 | 2026. 09. 01. – 2026. 12. 31. (4개월) |
| --- | --- |
| 총 연구개발비 | 총 55,000천원 (정부지원연구개발비: 50,000천원, 기업부담연구개발비(기업대응): 5,000천원) |
| 연구개발단계 | □기초 □응용 ☑개발 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우) □ |
| 기술성숙도 | 착수시점 기준 ( 4 ) — 연구실 규모 핵심성능 평가 종료시점 목표 ( 6 ) — 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가 |

| 연구개발 목표 및 내용 | 최종 목표 | 대학 학과별 전공 직무 외국어 학습 자원의 공백을 해소하는 콘텐츠 저작·출판·실습 통합 플랫폼을 개발한다. 호텔·관광 등 실무 중심 학과에서 요구되는 직무 상황과 용어를 시드로 삼아, 생성형 인공지능이 지문·문항·회화 시나리오 초안을 산출하고 교수가 검수 승인하는 인간 개입형 저작 엔진을 구현한다. 승인된 자원은 단일 원본에서 앱 학습화면·전자책·인쇄용 파일로 동시 출력되어 대학 명의 교재로 출간되며, 학습자는 교재와 연동된 직무 상황 말하기 롤플레이를 수행한다. 개발 목표 수준은 네 가지다. 첫째, 도메인 시드 입력에서 검수 승인까지 콘텐츠 1건당 교수 검수 시간을 3분 이내로 단축한다. 둘째, 생성 지문의 난이도를 유럽 언어 공통 참조 기준으로 자동 추정하되 전문가 판정 대비 일치율 85퍼센트 이상을 확보한다. 셋째, 음성 입출력과 대화 구조를 언어 비종속으로 설계해 중국어·일본어 확장이 가능한 아키텍처를 확립한다. 넷째, 학습 과정에서 축적된 발화와 오답 기록으로 개인별 역량 리포트를 자동 산출한다. |
| --- | --- | --- |
|  | 전체 내용 | 본 과제는 다섯 개 모듈로 구성된다. 첫째, 도메인 시드 기반 콘텐츠 생성 엔진이다. 교수가 학과와 직무 상황 및 요구 수준을 등록하면 이를 단일 기준 스코프로 삼아 읽기 지문, 어휘, 문항, 회화 대본을 산출한다. 소재 유입 경로는 기존 강의자료 편입, 보유 자료의 난이도 조정 변형, 요구사항 프롬프트 신규 생성의 세 가지로 설계하고, 산출물마다 출처와 생성 이력 메타데이터를 부착해 개정판 추적 근거로 삼는다. 둘째, 난이도 자동 추정 모듈이다. 어휘 난이도, 어휘 다양도, 평균 문장 길이, 문장 복잡도, 문법 가중치, 정보 밀도, 배경지식 의존도 등 정량 지표군과 언어모델 정성 분석을 결합한 하이브리드 방식으로 유럽 언어 공통 참조 기준 등급과 신뢰도를 함께 산출하고, 목표 등급과 편차가 크면 재생성을 권고한다. 셋째, 전문가 검수 게이트다. 모든 산출물은 검수 대기 상태로 적재되며 인라인 수정과 승인 반려 처리를 거쳐야 라이브러리에 축적된다. 미승인 자원의 학생 배포와 교재 발행은 차단하며, 등급 판정 근거와 기여 지표 상위 항목을 함께 제시해 검수 판단을 지원한다. 넷째, 단일 원본 다중 출력 출판 파이프라인이다. 승인 자원을 단원으로 엮어 목차 초안을 자동 구성하고, 확정 원본 하나에서 앱 학습화면과 전자책 규격 파일 및 인쇄 대응 파일을 함께 생성한다. 전자책 각 단원에는 학습 모듈 진입 링크를, 인쇄물에는 식별 코드를 넣어 종이 답안이 온라인 채점과 분석으로 연결되도록 한다. 다섯째, 말하기 실습 및 역량 증명 모듈이다. 프런트 응대와 컴플레인 처리 같은 직무 장면을 롤플레이로 재현하고, 목표 제시부터 학습, 반복 훈련, 적용, 측정에 이르는 단계별 흐름으로 발화를 지도한다. 침묵 구간과 인식 신뢰도에 따라 힌트 단계를 조절하며, 발화 속도와 오류율, 발화량, 상호작용 빈도 등을 절대 단위로 수집해 개인별 역량 리포트를 발급한다. 예상 결과물은 저작과 출판이 결합된 통합 웹 시스템, 학습 실행 애플리케이션, 파일럿 학과 대상 시범 교재 1종과 롤플레이 시나리오 세트, 재학생 실증 기반 학습 효과 검증 보고서이다. |
| 연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 |  | 본 과제는 글로벌서비스 기업협업센터의 목적인 정보기술 융복합 서비스 산업의 인공지능 기반 글로벌 서비스 인재 양성에 직접 부합한다. 개발 결과물이 곧 교육 자산이 되어, 재학생은 직무 현장에서 실제로 쓰이는 외국어를 반복 훈련하고 그 성취를 데이터로 증명받는다. 수요처는 세 갈래다. 첫째는 교내 교과·비교과 과정으로, 출간 교재와 실습 환경이 학과 교육에 바로 편성된다. 둘째는 동일 전공을 둔 전국 전문대학으로, 완성 교재를 라이선스와 주문형 인쇄로 공급한다. 셋째는 호텔·관광·항공 등 서비스 산업 재직자 교육 시장이다. 경제적 가치는 세 방향에서 발생한다. 소량 주문형 인쇄는 재고 부담 없이 소규모 특수 목적 교재의 출판 손익 분기를 낮춘다. 저작 자동화는 교재 한 종 개발에 드는 인건비와 기간을 절감한다. 언어 비종속 설계는 영어 자산을 중국어와 일본어로 재사용하게 하여 학과와 언어의 조합만큼 자산 규모를 배가한다. 파급효과로는 서울 관광·항공 산업의 다국어 응대 인력 공급 개선, 대학 브랜드 교재의 외부 유통을 통한 산학협력 수익 모델 확보, 재학생 취업 경쟁력 강화를 기대한다. |

| 국문핵심어 (5개 이내) | 전공직무외국어, 생성형인공지능, 콘텐츠저작자동화, 디지털교재출판, 인공지능말하기실습 |
| --- | --- |
| 영문핵심어 (5개 이내) | Occupational Language Learning, Generative AI, Content Authoring Automation, Digital Textbook Publishing, AI Speaking Practice |

1. 연구개발과제의 필요성

1-1. 기술적 수요 — 전공·수준에 맞는 외국어 학습 자원이 없다

대학에는 수십 개 전공이 있으나, 전공과 수준에 동시에 맞는 외국어 교재를 찾기는 매우 어렵다. 일반 영어교재는 호텔 프런트·기내 서비스·구강 검진실의 실제 상황을 담지 못하고, 해외 원서는 학생 수준과 맞지 않는다. 제2외국어는 공백이 더 심하다. 호텔·관광 계열은 중국·일본 관광객 응대로 중국어·일본어 실무 회화 수요가 크지만, "호텔 중국어"·"관광 일본어" 같은 전공×언어 특화 교재는 영어보다도 찾기 어렵다.

교수는 매 학기 자료를 직접 제작해 사용하지만, 그 자료는 파편적으로 흩어지고 축적되지 않는다. 전공 교수는 직무 지식은 있으나 외국어 콘텐츠를 체계적으로 제작할 시간과 도구가 없고, 어학 교수는 전공 직무 상황 지식이 부족하다. "전공 지식 × 외국어 콘텐츠 제작"의 결합 지점이 기술적으로 비어 있다.

1-2. 산업적 수요 — 말하기 실습이 물리적으로 불가능하다

직무 외국어의 핵심은 말하기다. 고객을 응대하고, 불만을 처리하고, 안내하는 상황이 곧 직무 역량이다. 그러나 교실에서 학생 한 명 한 명이 이 상황을 반복 실습하기란 물리적으로 어렵다. 학생 수만큼의 회화 실습 시간이 존재하지 않기 때문이다.

또한 학생의 직무 외국어 실력은 곧 취업 경쟁력이지만, "무엇을 얼마나 할 수 있는지"를 증명할 데이터가 없다. 성적표 한 줄로는 호텔·항공사 채용에서 변별력이 없다.

1-3. 지역적 수요 — 서울 서비스 산업의 다국어 응대 인력

서울은 국내 관광·호텔·항공 산업이 집중된 지역이며, 코로나 이후 회복된 외국인 관광객 응대 수요는 영어를 넘어 중국어·일본어 다국어 응대 역량을 요구한다. 서울 소재 전문대학은 이 산업에 실무 인재를 직접 공급하는 위치에 있으나, 다국어 직무 회화를 반복 훈련시킬 교육 자원은 부족하다.

본 과제는 서울 서비스 산업의 인력 요구와 서울 소재 전문대학의 인재 공급 기능을 직무 외국어 콘텐츠·실습 인프라로 잇는다. 서울시 지역혁신중심 대학지원체계의 목적에 직접 부합한다.

1-4. 기존 연구 및 개발기술과의 차별성

| 축 | 기존 기술 | 본 과제 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 범위 | 범용 어학 학습 도구 — 일반 주제 위에서 작동 | 전공 직무 스코프 종속 — 해당 학과의 직무 상황·용어 안에서만 콘텐츠가 생성됨 |
| 산출 형태 | 온라인 학습 콘텐츠에서 종료 | 단일 원본 다중 출력 — 앱 화면·전자책·인쇄 교재를 하나의 원본에서 동시 생성, 개정 시 동기화 |
| 전문가 통제 | 완제품 제공, 교수는 사용자 | 검수 게이트 필수 — 미승인 콘텐츠는 배포·발행 차단, 교수가 저자이자 감수자 |
| 성취 증명 | 학습 완료 여부만 기록 | 과정 데이터 기반 역량 리포트 — 발화량·정확도·성장 델타를 절대 단위로 증명 |
| 언어 확장 | 언어별 개별 제품 | 언어 비종속 아키텍처 — 전공×언어 격자로 자산이 확장 |

또한 본 과제의 콘텐츠는 교수진의 직무 지식에 근거한 원저작이므로, 검정 교과서 변형과 같은 2차적저작물 저작권 리스크가 구조적으로 낮다. 이는 개발 결과물을 외부에 유통·사업화할 때의 법적 부담이 작다는 점에서 기존 어학 콘텐츠 사업과 구분되는 강점이다.

※ NTIS 유사성검토 발급 후, 검출된 유사과제명을 인용해 본 절을 보강할 것 (평가기준 4번 직결).

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

호텔관광·실무영어 학과의 직무 상황을 시드로, 콘텐츠 저작 → 교재 출간 → 말하기 실습 → 역량 증명의 전 과정을 하나의 데이터 흐름으로 연결하는 통합 플랫폼을 개발하고, 재학생 대상 실증으로 그 유효성을 검증한다.

[정량 목표]

| 구분 | 지표 | 목표값 |
| --- | --- | --- |
| 저작 | ESP 콘텐츠 단원 수 | 20단원 이상 |
| 저작 | 콘텐츠 1건당 교수 검수 소요시간 | 3분 이내 |
| 저작 | 첫 생성 시도의 교수 승인률 | 70% 이상 |
| 분석 | CEFR 등급 자동 추정의 전문가 판정 일치율 | 85% 이상 |
| 출판 | 대학 명의 시범 교재 | 1종 (전자책 + 인쇄용 PDF) |
| 실습 | 직무 롤플레이 시나리오 | 30개 이상 |
| 실증 | 참여 학생 수 / 학습 완주율 | 30명 이상 / 70% 이상 |
| 증명 | 개인별 역량 리포트 발급 | 참여 학생 전원 |

2) 연구개발과제의 내용

모듈 1. 직무 도메인 시드 기반 콘텐츠 생성 엔진

교수가 학과·직무 상황·요구 수준을 등록하면, 이 직무 스코프가 지문·문항·회화·리포트가 공유하는 단일 기준이 된다. 콘텐츠 소재는 세 경로로 유입된다.

| 경로 | 내용 | AI 역할 | 저작권 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 자료 편입 | 교수가 쓰던 강의자료·유인물을 업로드해 디지털화·구조화 | 파싱 보조만 | 교수 원저작 |
| S2 변형 생성 | 업로드 자료 기반 난이도 조정·확장·문항화 | 변형 생성 | 교수 원저작 기반 |
| S3 프롬프트 생성 | 주제·직무 상황·레벨·분량 입력 → 신규 생성 | 순수 생성 | 플랫폼 생성물 |

· 세 경로는 한 교재 안에서 혼합되며, 모든 자산은 소스 태그와 출처 메타데이터를 달고 저장되어 개정판 관리·저작권 추적의 기반이 된다.

· 생성 파라미터는 주제·목표 레벨·분량·유형·문체·금칙어·필수 포함 어휘를 지정할 수 있다.

· 출력 형식 템플릿을 교수가 저장해두면, 범위·내용이 바뀌어도 같은 형태로 반복 생성된다(예: 뜻→단어 / 음성→철자 / 표 빈칸 채우기).

모듈 2. CEFR 난이도 자동 추정 (하이브리드)

정량 지표군과 언어모델 정성 분석을 결합한 하이브리드 레벨 추정 엔진을 개발한다.

(a) 정량 지표 8종

| # | 지표 | 측정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 어휘 난이도 (LTI) | 어휘 빈도 기반 난이도 점수 |
| 2 | 어휘 다양성 (TTR) | 중복 제거 단어 / 전체 단어 비율 |
| 3 | 지문 길이 | 전체 단어 수 |
| 4 | 평균 문장 길이 | 총 단어 수 / 총 문장 수 |
| 5 | 문장 구조 복잡도 (SCI) | 접속사·관계사·특수구두점 기반 복잡도 |
| 6 | 문법 다양성 (GWS) | 문법 요소별 가중치 합 / 전체 문장 수 |
| 7 | 정보 밀도 (CCR) | 실질어 비율 |
| 8 | 배경지식 의존도 (KDI) | 고유명사 비율 + 어휘 난이도 결합 |

(b) 언어모델 정성 분석 — 문맥적 난이도, 주제 복잡성, 배경지식 요구 수준, 관용 표현 밀도, 문화적 생소함을 구조화 출력으로 분석해 정량 지표가 놓치는 영역을 보완한다.

(c) 통합 로직 — 정량 8지표 산출 → 1차 등급 → 정성 분석 호출 → 2차 보정 → 최종 등급 + 신뢰도 출력. 목표 레벨과 추정 레벨 편차가 기준 이상이면 재생성을 권고한다.

(d) 검수 지원 산출물 — "왜 이 등급인가"를 설명하는 기여 지표 상위 3종과 판정 근거 주석을 검수 화면에 함께 제시한다.

모듈 3. 전문가 검수 게이트 (Human-in-the-loop)

· 처리 흐름: [AI 생성] → [자동 분석] → [교수 검수] → 승인 / 부분 수정 / 재생성 요청

· 상태 흐름: draft → approved → published. 미승인 콘텐츠는 학생 배포·교재 발행이 차단된다.

· 교수는 AI 개입 강도(최소/보통/최대)와 문체를 지정할 수 있다.

· 변경 전후 비교, 레벨 재추정, 어휘 재추출 기능을 제공한다.

· 정확성이 생명인 직무 외국어에서 이 게이트가 "대학 이름을 걸 수 있는 품질"의 보증 장치다.

모듈 4. 단일 원본 다중 출력 출판 파이프라인

| 경로 | 출력 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| A. 앱 실시간 렌더 | 학습 화면(HTML) | 교재 연동 온라인 학습 — 과정 데이터 수집 |
| B-1. 서버 비동기 | 전자책(EPUB) | 앱 뷰어. 각 단원·문항에 학습 모듈 딥링크 삽입 |
| B-2. 서버 비동기 | 인쇄용 PDF | 식별코드(QR) 삽입 → 주문형 인쇄 발주 |

· 버전 연결 보존 — 생성 파일이 어느 교재 버전 기준인지 추적해 개정판·재인쇄 관리의 기반으로 삼는다.

· 식별코드 결속 — 인쇄 교재의 문항에 코드를 넣어, 종이로 푼 답안도 촬영 시 온라인 채점·리포트로 연결된다. 공통 교재는 콘텐츠 식별 코드 + 로그인 세션으로 학생을 식별하고, 개인화 인쇄물은 학생×문항 코드를 쓰는 2단 설계를 적용한다.

· 조판 스택은 문서 변환 엔진 + 조판 엔진 조합을 1차 후보로 하며, 영한 혼합 조판과 문항·답란·보기 레이아웃은 본 과제의 기술 검증 항목이다.

모듈 5. 직무 상황 말하기 실습 및 역량 증명

(a) 학습 흐름 — 목표 제시 → 학습 → 정밀 드릴 → 적용 → 측정의 5단계 구조 위에 원자 모듈을 배치한다. 직무 롤플레이는 적용 단계의 핵심 모듈로, 기본 롤플레이(대본 기반)와 자유 롤플레이(변형 상황) 2단계로 구성한다.

| 학과 | 롤플레이 직무 장면 예시 |
| --- | --- |
| 호텔관광과 | 체크인·체크아웃, 객실 변경 요청, 컴플레인 응대, 시설 안내, 예약 확인 |
| 실무영어과 | 전화 응대, 이메일 문의 처리, 고객 요구 확인, 대안 제시 |

(b) 대화 엔진 — 한 번의 통합 호출로 상황 판단·오류 분석·피드백 생성·응답 생성·다음 질문 생성·힌트 생성을 동시 수행해 응답 지연을 줄인다. 학습자가 말하지 못하고 멈추면 사고 시간을 먼저 보호한 뒤 단계적으로 힌트를 제시하고, 음성 인식 신뢰도가 낮으면 재요청한다.

(c) 레벨별 대화 정책 — 레벨 그룹별로 AI 1턴 발화 길이 상한, 문장 간 간격, 대기 시간, 교정 강도, 따라 읽기 여부를 다르게 적용한다. 교정은 ① 명확한 문법 오류 ② 레벨 학습 포인트 ③ 일반적 어색함의 우선순위로 통제해 매 턴 모든 오류를 지적하지 않는다.

(d) 언어 비종속 설계 — 음성 입출력 채널과 대화 구조는 언어에 종속되지 않도록 설계하여, 동일한 롤플레이·측정 틀 위에서 중국어·일본어로 확장 가능하게 한다. 본 과제에서는 영어로 실증하고 확장 설계·검증까지 수행하며, 언어별 커리큘럼·발음 평가 최적화는 후속 범위로 둔다.

(e) 측정 및 역량 리포트

| 지표 | 측정 방법 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 유창성 | 발화 속도, 침묵 구간 분석 | WPM, % |
| 정확성 | 문법·어휘 오류율 | 오류/문장, % |
| 복잡성 | 문장 구조 다양성, 평균 발화 길이 | 단어/발화 |
| 상호작용성 | 질문·호응 빈도, 턴 분석 | 횟수 |
| 발음 | 음성 인식 기반 발음 정확도 | % |

리포트는 ① 현재 레벨 ② 강약점 ③ 학습량·성실도 ④ 성장 추이(학기 전후 델타) ⑤ 교수 코멘트의 5개 섹션으로 구성하고, 모든 수치는 실제 저장된 학습 기록에만 근거한다(데이터 부족 시 "축적 중" 표기). 교수 승인 전에는 발행되지 않는다.

3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

| 월 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 9월 | 직무 상황·용어 시드 수집(교수·기업 공동 워크숍), 요구사항 정의, 특허 선행조사, 실증 설계 | 직무 시드 데이터셋, 요구사항 정의서, 선행기술 조사서 |
| 10월 | 콘텐츠 생성 엔진 프로토타입, CEFR 추정 모듈 1차, 검수 화면 구현, 콘텐츠 생성·교수 검수 착수 | 저작 엔진 프로토타입, 승인 콘텐츠 20단원 |
| 11월 | 단일원본 다중출력 파이프라인 구현, 시범교재 1종 출력, 롤플레이 시나리오 30종 구현 / 11.25 중간보고 | 전자책·인쇄 PDF, 시나리오 세트, 중간보고서 |
| 12월 | 재학생 파일럿 실증(30명), 역량 리포트 산출, 성능 검증, 12.31 이전 특허 출원신청서 제출, 논문 투고 | 실증 결과보고서, 리포트 산출물, 출원신청서, 논문 |
| 27.01 | 01.08 최종보고서 제출 · 결과보고회 | 최종보고서 |

[성과지표]

| 구분 | 지표 | 목표값 | 달성 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심성과지표 | 지식재산권 출원 | 1건 | 출원신청서 2026.12.31. 이전 제출(필수) |
| 핵심성과지표 | 논문 게재 | 1편 | ~2027.02. |
| 자율지표 | 유료가족회사 가입 | 1개사 | 신청 전 |
| 자율지표 | 캡스톤디자인 참여 | 학생 2명 이상 | 2026.12. |
| 자율지표 | 산업체 재직자 교육 | 1회 | 2026.12. |
| 자율지표 | 공용장비 활용 | 어학실습실 활용 | 과제기간 |

※ 특허 출원 주제(3안 중 선행조사 후 확정) / 논문 투고 학술지는 연구책임자 확정 필요.
   후보 1: 직무 상황 시드 기반 외국어 학습 콘텐츠 자동 생성 및 난이도 정합 방법
   후보 2: 단일 원본에서 학습화면·전자책·인쇄물을 동시 생성하는 교재 출력 방법 및 식별코드 결속 시스템
   후보 3: 언어 비종속 구조의 직무 롤플레이 발화 평가 방법

3. 연구개발과제의 추진전략ㆍ방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략ㆍ방법

① 참여기업과의 역할 분담

한양여자대학교와 오이지의 보유 자산은 상보적이며, 어느 한쪽만으로는 본 과제가 성립하지 않는다.

| 영역 | 한양여자대학교 (주관) | 오이지 (참여기업) |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 | 전공 직무 도메인 지식 시드 제공, 교수 저작·품질 검수, 교육적 타당성 판정 | 생성 자동화, 난이도 레벨링, 조판·구조화 |
| 제품·엔진 | 요구사항 정의, 사용성 피드백 | 저작·출판·말하기·측정 엔진 개발, 앱·웹 구현·운영 |
| 실증·현장 | 재학생 실증 현장 제공, 교육 운영, 산학 네트워크 | 온보딩 도구, 학습 운영 도구, 데이터 수집 |
| 출판 | 대학 브랜드, 저자 신뢰, 교재 채택 절차 | 출력 파이프라인(원본→전자책·인쇄 PDF), 인쇄 연계 |
| 성과 | 논문 저술, 교육 성과 검증 | 기술 구현 데이터, 특허 명세 기술 지원 |

※ 대학은 "무엇을 가르쳐야 하는가"를, 기업은 "그것을 어떻게 자동으로 만들고 측정하는가"를 담당한다.

② 인재양성을 위한 주관기관–참여기업 간 교류 및 협력 방안

본 과제는 개발 자체가 인재양성 과정이 되도록 설계한다.

| 프로그램 | 내용 | 대상 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직무 시드 워크숍 | 교수·기업 연구원·학생이 함께 직무 상황과 표현을 도출. 학생이 현장 관점을 제공 | 교수·학생·기업 | 9월 |
| 학생연구원 기업 참여 | 오이지 개발 스프린트에 학생연구원이 콘텐츠 검증·사용성 테스트로 참여, 기업 연구원 1:1 멘토링 | 학생연구원 2명 | 9~12월 |
| 캡스톤디자인 연계 | AI·데이터융합학부 학생이 학습 데이터 분석·시각화를 캡스톤 과제로 수행 | 융합학부 학생 | 10~12월 |
| 직무 외국어 실습 파일럿 | 참여 학과 재학생이 롤플레이 실습에 참여, 역량 리포트 수령 | 재학생 30명 | 12월 |
| 산업체 재직자 교육 | 개발 결과물로 호텔·관광 재직자 대상 시범 교육 1회 운영 | 산업체 재직자 | 12월 |
| 성과공유회 | 결과보고회에서 학생연구원이 참여 성과를 직접 발표 | 전체 | 27.01 |

· 학생연구원에게는 기업 현장 개발 프로세스 경험, 역량 리포트, 결과보고회 발표 실적이 남는다.

· 오이지는 과제 수행 중 우수 학생연구원에 대해 인턴십·채용 연계를 검토한다.

③ 대학 보유 장비ㆍ기자재 보유 및 활용 계획

| 활용 장비 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 어학실습실 | 말하기 실습 파일럿 진행, 녹음 환경 | (보유 현황 기재 필요) |
| 컴퓨터 실습실 | 학생 학습 실증, 사용성 테스트 | (보유 현황 기재 필요) |
| 회의 공간 | 직무 시드 워크숍, 검수 회의 | (보유 현황 기재 필요) |

※ 신규 기자재 구입 없이 대학 보유 장비만 활용하는 계획(앵커 운영위 승인 절차 회피). 실제 장비명·규격 기재 필요.

2) 연구개발과제의 추진체계

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 한양여대 앵커사업단 | 과제 관리·평가·협약 |
| 주관 : 한양여자대학교 | 연구책임자(참여학과 교수) — 직무 시드 제공, 콘텐츠 검수, 논문 저술 공동연구교수(AI·데이터융합학부) — 데이터 분석, 성능 검증 학생연구원 2명 — 콘텐츠 검증, 사용성 테스트, 캡스톤 연계 |
| 참여기업 : 주식회사 오이지 | 대표 참여연구자 — 저작/출판/말하기 엔진 설계·개발 총괄 참여연구원 1명 — 구현, 데이터 파이프라인 학생연구원 멘토링 및 현장 참여 지원 |
| 실증 대상 | 참여학과 재학생 30명 — 학습·말하기 실습 파일럿, 역량 리포트 수령 |

[운영 방식]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 정례 회의 | 격주 1회 대학·기업 합동 진행회의 (온·오프 병행) |
| 검수 주기 | 콘텐츠 생성분에 대해 주 1회 교수 일괄 검수 |
| 산출물 관리 | 연구노트 기록·관리 (국가연구개발사업 연구노트 지침 준용) |
| 중간 점검 | 11.25. 중간보고 시점에 목표 대비 달성률 점검, 12월 실증 스코프 조정 |

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

| 층 | 대상 | 공급 형태 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 교내 정착 | 참여학과 재학생 | 교재(전자책) + 온라인 학습·말하기 실습을 교과·비교과에 편성 | 과제 종료 직후 |
| ② 콘텐츠 확산 | 동일 전공 전국 대학·전문대 | 교재 라이선스, 주문형 인쇄·ISBN 유통 | 과제 종료 후 1년 내 |
| ③ 산업체·해외 | 호텔·관광·항공 재직자, 해외 대학 | 직무 외국어 과정, 기업 대상 라이선스 | 후속 |

확장은 두 축이다. 위 대상 확산에 더해 언어 축(영어 → 중국어·일본어)이 직교한다. "호텔 × 영어/중국어/일본어", "항공 × 영어/중국어/일본어"처럼 전공 × 언어의 콘텐츠 격자로 자산이 늘어나며, 저작·출판·실습 파이프라인은 공통으로 재사용된다.

2) 연구개발성과의 기대효과

[교육적 효과]

◦ 매 학기 소모되던 강의자료 제작 노동이 누적 가능한 출판 자산으로 전환된다.

◦ 교수의 역할이 "자료 제작자"에서 "감수자·저자"로 상향된다.

◦ 학생은 교실에서 확보할 수 없던 1:1 말하기 반복 훈련을 시간 제약 없이 수행한다.

◦ 학생 성취가 취업 증빙 가능한 데이터로 남는다.

[산업적 효과]

◦ 서울 호텔·관광·항공 산업이 요구하는 다국어 응대 인력의 실무 준비도가 개선된다.

◦ 채용 현장에 학습 기록 기반의 직무 어학 역량 정보를 제공해 서류 중심 평가의 변별 한계를 보완한다.

[경제적 효과]

◦ 주문형 인쇄 방식은 재고 부담 없이 소규모 특수목적 교재의 출판 손익분기를 낮춘다.

◦ 저작 자동화는 교재 1종 개발에 투입되는 인건비와 기간을 절감한다.

◦ 언어 비종속 설계는 영어 자산을 타 언어로 재사용하게 하여 자산 규모를 배가한다.

◦ 대학 명의 교재의 외부 유통으로 콘텐츠 지식재산 수익과 산학협력 수익 모델을 확보한다.

[단위과제 운용 목적과의 부합]

글로벌서비스 ICC의 목적인 "IT 융복합·서비스 산업의 AI·DX 기반 글로벌 서비스 인재 양성"에 대해, 본 과제는 ① AI 기반 교육 콘텐츠 생산 기술을 대학에 이식하고 ② 서비스 직무 외국어 역량을 데이터로 관리하며 ③ 어학 학과와 AI 학부의 융복합 연구 경험을 학생에게 제공한다.

5. 연구개발기관 현황

1) 연구책임자

| 연구책임자 학력 및 경력사항 · 학위취득 | 취득연월 | 취득기관 | 세부전공 | 논문제목 | 학위구분 | 지도교수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |  |  |

| 대표적 논문/저서 실적 · 논문명/저서명 | 게재지 | 게재(출판) 연도 | 주저/공저 구분 | 등록번호 (ISSN) | 비고 (피인용지수) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |  |

| 지식재산권 출원·등록 실적 · 지식재산권명 | 국가명 | 출원(등록)일 | 출원·등록번호 / 출원·등록자 수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재 필요) |  |  |  |  |

2) 참여연구원

| 성명 | 소속기관 | 직위 | 최종학위 / 전공 | 주민번호 | 본과제 참여율(%) | 총참여기간 (개월) | 인건비 지급 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (기재) | 한양여자대학교 | 교수 | (기재) | (동의서 후) | 19 | 4 | 미지급 | 과제책임자 |
| (기재) | 한양여자대학교 | 교수 | (기재) | (동의서 후) | 19 | 4 | 미지급 | 공동연구교수 |
| (기재) | 한양여자대학교 | 학부생 | (기재) | (동의서 후) | (협의) | 4 | 지급 | 학생연구원 |
| (기재) | 한양여자대학교 | 학부생 | (기재) | (동의서 후) | (협의) | 4 | 지급 | 학생연구원 |
| (기재) | 주식회사 오이지 | (기재) | (기재) | (동의서 후) | (기재) | 4 | 현물 | 참여기업 연구원 |
| (기재) | 주식회사 오이지 | (기재) | (기재) | (동의서 후) | (기재) | 4 | 현물 | 참여기업 연구원 |
| (기재) | 프리랜서/개인사업자 | - | (기재) | (동의서 후) | (기재) | 4 | 지급 | 외부 인건비 |

[요건 충족 확인]

| 요건 | 기준 | 본 구성 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교수 참여율 | 20% 미만 | 19% | 충족 |
| 학생연구원 | 2명 이상 필수, 인건비 지급 | 2명, 지급 | 충족 |
| 기업 연구진 | 최소 1명 이상 | 2명 | 충족 |
| 기업 연구진 비율 | 학생 제외 전체 연구진의 20% 이상 | 5명 중 2명 = 40% | 충족 |
| 참여교원 중복 | 1인 1과제 | (타 과제 참여 여부 확인 필요) | 확인 요 |

※ 주민등록번호는 개인정보 수집·이용 동의서(붙임2) 징구 후 기재.

6. 연구개발비 사용 계획

연구개발비 지원ㆍ부담계획

(단위: 천원)

| 연차 | 연구기간 | 시지원 연구개발비 (현금) | 기업부담(대응) 연구개발비 (현물) | 그 외 기관 등의 지원금 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.09.01.~26.12.31. | 50,000 | 5,000 | - | 55,000 |
| 합계 |  | 50,000 | 5,000 | - | 55,000 |

연구개발비 사용계획 — 비목별

(단위: 천원)

| 비목 | 금액 | 산정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 (내부) | 0 | 연구책임자·공동연구교수 미지급 (소속기관 급여 수령) |
| 학생인건비 | 4,000 | 2명 × 1,000천원/월 × 참여율 50% × 4개월 |
| 외부 인건비 | 8,000 | 프리랜서 개발·디자인 2,000천원 × 4개월 |
| 연구시설ㆍ장비비 | 0 | 대학 보유 장비 활용, 신규 구입 없음 |
| 연구재료비 | 6,000 | 콘텐츠 제작비, 과제관리시스템 운영비, 시범교재 인쇄 시제품 제작 |
| 위탁연구개발비 | 14,000 | 국고지원금의 28% 상한 적용 |
| 연구활동비 | 15,000 | 아래 상세 참조 |
| 연구수당 | 3,000 | 수정인건비의 20% 이내, 상한 적용 |
| 간접비 | 0 | 산학공동 기술개발과제는 간접비 편성 불가 |
| 직접비 계 (국고) | 50,000 |  |
| 기업부담 대응 (현물) | 5,000 | 오이지 참여연구원 인건비 현물 계상 |
| 총 계 | 55,000 |  |

연구활동비 상세 (산정기준)

(단위: 천원)

| 구분 | 산정기준 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 지식재산 창출 활동비 | 선행기술 조사·분석, 특허 명세서 작성·출원 비용 | 4,000 |
| 외부 전문기술 활용비 | 150천원 × 4회 × 3인 | 1,800 |
| 회의비 | 25천원 × 8인 × 8회 (직무 시드 워크숍·검수 회의) | 1,600 |
| 출장비 | 산업체 현장조사, 결과보고회 | 1,500 |
| 소프트웨어 활용비 | 개발 도구·API 이용료 | 2,500 |
| 클라우드컴퓨팅서비스 활용비 | 서버·스토리지·추론 이용료 | 2,000 |
| 연구실 운영비 | 사무용품·소모품 | 600 |
| 연구인력 지원비 | 학회·세미나 참가비 | 1,000 |
| 그 밖의 비용 | 논문 게재료, 인쇄·복사비 | - |
| 합 계 |  | 15,000 |

계상 규칙 준수 점검

| 규칙 | 기준 | 본 계획 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 간접비 | 편성 불가 | 0 | 충족 |
| 연구수당 | 수정인건비 20% 이내, 최대 3,000천원 | 3,000 | 충족 |
| 위탁연구개발비 | 국고지원금의 28% 이하 | 14,000 (28.0%) | 충족 |
| 외부 전문기술 활용비 | 직접비의 40% 미만 | 1,800 (3.6%) | 충족 |
| 학생인건비 | 학사·전문학사 월 1,000천원 기준, 2명 이상 | 2명, 기준 준수 | 충족 |
| 기업 대응투자 | 10% 필수 | 5,000 (10%) | 충족 |
| 범용성 장비 | 구입 불가 | 미편성 | 충족 |

※ 위탁연구개발비 14,000천원 항목은 사업단 확인 필요. 참여기업이 위탁연구개발기관으로 계약해 국고를 수령하는
   구조인지, 현물 대응만 하고 현금 배분이 없는 구조인지에 따라 성립 여부가 달라짐.

서울시 지역혁신중심 대학지원체계(서울앵커) 사업

참여기관 참여의사 확인서

| 참 여 | 단위과제명 | 2026년도 한양여자대학교 산학공동 기술(지식)개발과제 |
| --- | --- | --- |
|  | 기 관 명 | 한양여자대학교 |
| 기업/기관명 | 주식회사 오이지 |  |
| 주 소 | (기재 필요) ( ) |  |
| 기업 담당자 | 성 명 / 소속·직위 | (기재 필요) |
|  | 휴대폰번호 / E-mail | (기재 필요) |
| 연구책임자 | 성 명 / 소속·직위 | (기재 필요) |
|  | 휴대폰번호 / E-mail | (기재 필요) |
| 참여기간 | 2026년 9월 1일 ~ 2026년 12월 31일 |  |

위의 서울시 지역혁신중심 대학지원체계(서울앵커) 사업의 산학연공동 기술개발과제 수행을 위하여 제출한 사업계획서의 사업내용에 동의하며, 본 사업의 심의를 거쳐 선정된 경우 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여하고 사업 수행을 위한 대응자금을 아래와 같이 납부할 것을 확약합니다.

(단위 : 천원)

| 구분 | 1차년도 (2026.09 ～ 2026.12) | 현금/현물 |
| --- | --- | --- |
| 기업부담 대응자금 | 5,000 | 현물 |

2026년    월    일

한양여자대학 앵커사업단 사업단장 :               (인)

주식회사 오이지 대표 :               (인)

서울특별시 시장 / 서울연구원 원장 귀하

서울RISE사업 타시도 기업/기관 참여사유서

※ 오이지 소재지가 서울특별시가 아닌 경우에만 제출. 서울 소재이면 본 서식은 삭제.

| 참 여 | 단위과제명 | 2026년도 한양여자대학교 산학공동 기술(지식)개발과제 |
| --- | --- | --- |
|  | 기 관 명 | 한양여자대학교 |
| 기업/기관명 | 주식회사 오이지 |  |
| 주 소 | (기재 필요) |  |
| (한양여자대학) 앵커 사업단장 / 실무책임자 | 성명 / 소속·직위 / 휴대폰 / E-mail | (기재 필요) |
| 기업 담당자 | 성명 / 소속·직위 / 휴대폰 / E-mail | (기재 필요) |
| 참여 목적 | 본 과제는 대학의 전공 직무 외국어 교육 콘텐츠를 자동 저작·출판하고 말하기 실습으로 연결하는 기술개발 과제로, 참여기업은 해당 콘텐츠 저작 엔진·출판 파이프라인·말하기 측정 엔진을 보유한 국내 소수 사업자 중 하나이다. 본 기술을 대체 가능한 서울 소재 기업이 없어 참여가 불가피하며, 개발 결과물은 서울 소재 대학과 서울 관광·호텔·항공 산업의 인력 양성에 직접 활용되어 서울시 경제 기여도가 높다. (※ 오이지 소재지 확인 후 최종 문안 확정 필요) |  |

본 대학/기업/기관은 『서울시 지역혁신중심 대학지원체계(앵커)』를 수행하며, 위와 같은 사유로 서울앵커사업에 참여합니다. 수행하는 과제에 대하여 관련 법령, 협약서, 제반 사항 등을 준수하여 성실하게 사업을 추진하여 소정의 사업 성과를 거두겠습니다.

2026년    월    일

한양여자대학 앵커사업단 사업단장 :               (인)

서울특별시 시장 / 서울연구원 원장 귀하